## 验房收房表
住户验房交接表【细则】
| 序号 | 检查项目 | 是/否
文件 | 1 | 房屋权属文件：《国有土地使用权证》上是否有抵押记载？
| 2 | 房屋质量文件：《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》？
| 3 | 各种相关验收表格：是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？
| 4 | 如果是精装修，是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单？
门 | 5 | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活？
| 6 | 门与门框的各边之间是否平行？
| 7 | 门插是否插入得太少？
| 8 | 门间隙是否太大？(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)
| 9 | 每间居室的门的插销、门销是否太长太紧？
窗 | 10 | 窗边与混凝土接口是否有缝隙？(窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙)
| 11 | 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？
| 12 | 窗与窗框各边之间是否平行？
| 13 | 窗户玻璃是否完好？
| 14 | 窗台下面有无水渍？
墙 | 15 | 屋顶上是否有裂缝？(与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题)
| 16 | 承重墙是否有裂缝？(若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患)
| 17 | 房间与阳台的连接处是否有裂缝？(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位)
| 18 | 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？
| 19 | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？
| 20 | 墙面是否有水滴、结雾的现象？(冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题)
| 21 | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？
| 22 | 内墙墙面上有否石灰爆点(麻点)？
| 23 | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？
| 24 | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？
天花 | 25 | 是否有麻点？(如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响)
| 26 | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？
| 27 | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？
| 28 | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？
地面 | 29 | 检查地面有无空壳开裂情况？(用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好)
| 30 | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？
| 31 | 木地板踩上去是否有明显不正常的“吱吱”声 ？
| 32 | 地板间隙是否太大？
| 33 | 柚木地板有无大片黑色水渍？
| 34 | 地脚线接口是否妥当，有无松动？
| 35 | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平？
卫生间 | 36 | 坐厕下水是否顺畅？
| 37 | 冲厕水箱是否有漏水声？
| 38 | 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水？(一般会有防水涂层)
| 39 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 40 | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象(裂痕有时细如毛发，要仔细观察)
| 41 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 42 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 43 | 淋浴花洒安装是否过低？
厨房 | 44 | 电、水、煤气表具是否齐全？
| 45 | 电、水、煤气表的度数是否有零开始？
| 46 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 47 | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平？
| 48 | 墙面瓷砖砌筑是否合格？(砖块不能有裂痕，不能空鼓，必须砌实)
| 49 | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗？
| 50 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 51 | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？(否则您家的日子也一定不好过)
| 52 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 53 | 水池等是否有渗漏现象？
| 54 | 厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？
水 | 55 | 上下管是否有渗漏？(打开水龙头，查看各个管道)
| 56 | 是否有足够的水压？(打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表)
| 57 | 自来水水质是否符合标准？(注意区分市政水和小区自供水)
| 58 | 供水管的材质？(目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质)
电 | 59 | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？(主要是查看电闸能否控制各个电源)
| 60 | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？
| 61 | 各个开关、插座是否牢固？(别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设)
| 62 | 是否市政供电？(每度临时电要比市政供电高0.2 元，而且还没有保障)
| 63 | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？
| 64 | 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？(使用试电笔或小型即插型电器)
暖 | 65 | 暖气支管是否有坡度？(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端)
| 66 | 供暖管道是否有套管？(起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板)
| 67 | 水暖室内温度？(冬季室内温度应高于16℃，不得低于14℃)
气 | 68 | 燃气是否已经开通？
| 69 | 煤气、热水器开关位置是否妥当？
| 70 | 燃气管线是否穿过居室？(如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范)
其他 | 71 | 居室、客厅有否各种管线外露？
| 72 | 将房门关闭，在房间外制造较大噪音，看隔音效果是否满意？
| 73 | 和对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏，品牌、数量是否符合？
*此表适用于二手房交付、一手楼盘交付、精装修楼盘交付，没有的选项可以直接跳过

## 装修预算表
支出大类 | 项目名称 | 分类 | 施工区域 | 实际数量 | 实际单价 | 实际决算 | 已付款 | 商品信息 | [7 empty] | 购买时间 | 备注
[8 empty] | 品牌 | 型号 | 尺寸/容量 | 渠道 | 链接 | 经购人 | 售后电话 | 质保
杂项 | 杂项 | 姐夫：2条烟和电瓶车 |  | 1 | 4340 | 4340 | 4340
设计 | 设计费 |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  | 全屋设计 | 全屋 | 1 | 2200 | 2200 | 1200
基装 | 基装工费 | 砸墙和铲顶 | 全屋 | 1 | 1200 | 1200 | 1200
|  | 砌墙 | 全屋 | 1 | 4900 | 4900 | 4900
|  | 水电 | 全屋 | 1 | 6000 | 6000 | 6000
|  | 泥工/瓦工 | 全屋 | 1 | 10000 | 10000
|  | 木工 | 全屋 | 1 | 12000 | 12000 | 10000
|  | 油工 | 全屋 | 1 | 5000 | 5000
|  | 美缝和开荒卫生 | 全屋 | 1 | 4000 | 4000 | 400
| 基装材料费 | 黄沙/水泥/砖头 | 全屋 | 1 | 6931 | 6931 | 6931
|  | 水电材料 | 全屋 | 1 | 7269 | 7269 | 7269
|  | 油工材料 | 全屋 |  |  | 0
| 其他 | 物业垃圾清运费 | 全屋 | 1 | 2678 | 2678 | 2678
|  | 打孔 | 全屋 | 1 | 800 | 800 | 800
|  | 燃气/气表改装位移 | 全屋 | 1 | 973 | 973 | 973
暖通设备 | 空调 | 中央空调 | 全屋 | 1 | 26500 | 26500 | 26500 | 商品信息 品牌: 美的; 商品信息 型号: 理想家2代160+71=36+36+22+22
|  | 自提运费 | 全屋 | 1 | 287 | 287 | 287
|  |  | 全屋 |  |  | 0
| 暖气 |  | 全屋 |  |  | 0
| 新风 |  | 全屋 |  |  | 0
| 净水 |  | 全屋 |  |  | 0
门窗 | 窗户 | 全屋封窗 | 全屋 | 1 | 7500 | 7500 | 7500
0
| 防盗网 |  |  |  |  | 0
| 卫生间隔断 |  |  |  |  | 0
| 入户门 |  |  |  |  | 0
主材 | 瓷砖/地板 | 地板 | 全屋 | 1 | 7300 | 7300 | 2000
|  | 瓷砖 | 全屋 | 1 | 7080 | 7080 | 7080
0
0
0
0
0
0
| 踢脚线 |  | 全屋 |  |  | 0
| 美缝 | 美缝剂 | 全屋 |  |  | 0
|  | 人工 | 全屋 |  |  | 0
| 石材 | 过门石/门槛石/窗台石/挡水条 | 全屋 | 1 | 1300 | 1300 | 1300
|  |  | 全屋 |  |  | 0
| 室内门 | 卧室门1 | 全屋 |  |  | 0
|  | 卧室门2 | 客餐厅 |  |  | 0
|  | 厨房门 | 玄关 |  |  | 0
|  | 卫生间门 | 主卧 |  |  | 0
|  | 阳台门 |  |  |  | 0
| 油漆 |  | 客厅 |  |  | 0
|  |  | 卧室 |  |  | 0
|  |  | 阳台 |  |  | 0
| 墙纸 |  | 全屋 |  |  | 0
| 墙布 |  | 全屋 |  |  | 0
|  | 成品浴室柜 | 主卫 |  |  | 0
| 洁具卫具 |  | 客卫 |  |  | 0
|  | 马桶/智能马桶 | 主卫 |  |  | 0
|  | 蹲便器 | 客卫 |  |  | 0
|  | 浴缸 | 主卫 |  |  | 0
|  | 龙头 | 厨房 |  |  | 0
|  |  | 主卫 |  |  | 0
|  |  | 客卫 |  |  | 0
|  | 花洒 | 主卫 |  |  | 0
|  |  | 客卫 |  |  | 0
|  | 地漏 | 主卫 |  |  | 0
|  |  | 客卫 |  |  | 0
|  |  | 阳台 |  |  | 0
|  | 厨房小五金 | 厨房 |  |  | 0
|  | 2个卫生间8件套 | 卫生间 | 1 | 17000 | 17000 | 3000
| 灯具 | 客厅吊顶线性灯 | 全屋 | 1 | 330 | 330 | 330
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 厨房 |  |  | 0
|  | 全屋灯具 | 卫生间 | 1 | 4000 | 4000
| 开关插座 |  | 全屋 |  |  | 0
|  | 全屋开关插座 | 全屋 | 1 | 2500 | 2500
| 吊顶 |  | 全屋 |  |  | 0
|  |  | 卫生间 |  |  | 0
|  | 全屋吊顶 | 厨房 | 1 | 4000 | 4000
全屋定制 | 全屋木工板材 | 板材 | 全屋 | 1 | 18755 | 18755 | 18755
| 全屋柜门 |  | 全屋 | 1 | 15000 | 15000
| 全屋房门移门 |  | 餐厅 | 1 | 15000 | 15000
| 厨房台面 |  | 厨房 | 1 | 2000 | 2000
| 书柜 |  | 书房 |  |  | 0
| 阳台柜 |  | 阳台 |  |  | 0
| 榻榻米 |  | 卧室 |  |  | 0
成品家具 | 成品沙发 |  | 全屋 |  |  | 0
| 成品床 |  | 全屋 |  |  | 0
| 电视柜 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 床垫 |  | 全屋 |  |  | 0
| 餐桌 |  | 全屋 |  |  | 0
| 椅子 |  | 生活阳台 |  |  | 0
| 家具6件套 | 2床/1沙发/1餐桌/2床垫 | 全屋 | 1 | 26800 | 26800 | 10000
家电 | 电视机 |  | 客餐厅 | 1 | 5300 | 5300
| 热水器 |  | 全屋 | 1 | 2700 | 2700
| 洗烘套装 |  | 阳台 | 1 | 9000 | 9000
| 烟灶套装 |  | 厨房 | 1 | 4700 | 4700
| 冰箱 |  | 客餐厅 | 1 | 5500 | 5500
| 洗碗机 |  | 厨房 | 1 | 4100 | 4100 | 4100
| 烤箱 |  | 厨房 | 1 | 6000 | 6000 | 6000
| 微波炉 |  | 厨房 |  |  | 0
| 净水器 |  | 客餐厅 | 1 | 2100 | 2100
| 碗篮 |  | 厨房 | 1 | 900 | 900
| 水槽 |  | 厨房 | 1 | 1200 | 1200 | 1200
| 扫地机器人 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 空气净化器 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 路由器 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 监控 |  | 全屋 |  |  | 0
| 电动窗帘 |  | 全屋 |  |  | 0
| 电动晾衣杆 |  | 阳台 | 1 | 2200 | 2200
装饰/用品 | 全屋窗帘 |  | 全屋 | 1 | 3500 | 3500
| 装饰画 |  | 全屋 |  |  | 0
| 床上用品 |  | 全屋 |  |  | 0
| 桌布 |  | 全屋 |  |  | 0
| 地毯 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 绿植 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 毯子 |  | 客餐厅 |  |  | 0
| 摆件/饰品 |  | 全屋 |  |  | 0
总计 | [5 empty] | 270843 | 134743
[5 empty] | 类别 |  | 比例
[5 empty] | 设计 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 基装 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 暖通设备 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 门窗 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 主材 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 全屋定制 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 成品家具 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 家电 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 装饰/用品 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 合计 | 0

## 硬装流程图
时间阶段 | 序号 | 常规事项 | 工作日 | 备注
开工准备 | 1 | 确定涉及方案
| 2 | 确定施工方和暖通、门窗、全屋定制商家
| 3 | 物业备案，缴纳装修保证金
| 4 | 告知邻居 |  | 旧房需要
| 5 | 全屋定制上门测量，暖通和门窗订购
| 6 | 墙固地固 | 1 | 拆改幅度较大，此两项可在拆改阶段后进行
| 7 | 放线
拆改阶段 | 8 | 成品保护 | 2-5
| 9 | 拆旧
| 10 | 主体拆除
| 11 | 垃圾清运
| 12 | 新建墙体 | 2-5 | 新建墙体较少，此两项可在水电阶段后进行
| 13 | 墙体、门洞修补
| 14 | 设计师复尺
水电阶段 | 15 | 水电交底 | 2 | 设计师、暖通商家、全屋定制、水电工到场进行水电交底
| 16 | 水电弹线、定位
| 17 | 开槽、打孔
| 18 | 水电铺设 | 3-5
| 19 | 水路打压、电路测试
| 20 | 地暖安装
| 21 | 前置过滤器安装
| 22 | 中央空调、新风安装 | 1-2
泥工阶段 | 23 | 封闭门窗拆除 | 15
| 24 | 窗户安装 |  | 需提前一个月订购
| 25 | 包管
| 26 | 卫生间回填
| 27 | 地面找平
| 28 | 防水
| 29 | 闭水试验
| 30 | 门窗填缝
| 31 | 瓷砖铺贴
| 32 | 门槛石安装
| 33 | 木工吊顶，窗帘盒
| 34 | 砖缝清理 | 1 | 此时可以把厨卫美缝做了（橱柜、浴室柜后可以美缝），其他区域油工阶段再做
| 35 | 厨房卫生间美缝
| 36 | 全屋定制复尺并开始制作
| 37 | 洁具卫具安装 | 2
| 38 | 入户门安装
油漆阶段 | 39 | 批刮腻子（2-3遍） | 5
| 40 | 打磨腻子
| 41 | 涂滚乳胶漆底漆（1遍） | 2
| 42 | 涂滚乳胶漆面漆（2遍） |  | 乳胶漆刷完后，需关闭门窗等待一周后开窗通风
安装阶段 | 43 | 厨卫以外区域砖缝再次清理 | 1-2
| 44 | 厨卫以外区域美缝
| 45 | 厨卫集成吊顶安装 | 视情况而定，建议一天最多两组
| 46 | 止逆阀和烟管安装
| 47 | 橱柜、烟柜灶具安装
| 48 | 地板安装
| 49 | 室内门安装
| 50 | 踢脚线安装
| 51 | 开关面板安装
| 52 | 窗帘杆、晾衣架安装
| 53 | 灯具安装
| 54 | 热水器安装
| 55 | 定制柜安装
| 56 | 卫生间玻璃隔断安装
| 57 | 补漆 | 1
| 58 | 保洁 | 1

## 建材购买顺序
时间阶段 | 材料 | 订购周期 | 备注
开工准备 | 卷尺 | 装修前准备好 | 量房、装修中家具、家电等
| 空鼓锤 |  | 用于验房时检查地面空鼓、装修后瓷砖空鼓
拆改阶段 | 入户门 | 1周 | 防盗门应有永久性固定标记，尽量选择知名品牌防盗门
| 窗 | 1周-1个月 | 窗框、玻璃、五金件按照实际需要选择，首选线下直营店
| 全屋定制 | 45天-3个月 | 本地中小型品牌更划算，但须认真考察
| 中央空调 | 1周左右 | 选进口品牌本地代理商，中央空调、地暖、新风可以考虑同一个供应商
地暖
新风
| 入户净水 |  | 可网购。 入户净水：必入反冲洗前置过滤器；软水:希望去除生活用水的水垢；饮用净水：RO反渗透或超滤
软水
饮用净水
| 集成灶 |  | 可网购，看风量、吸力、风压及安全性
| 热水器 |  | 首选燃气热水器，零冷水热水器须提前确定，水电阶段要增加回管。注意安装费，辅材。
| 马桶、台盆等 |  | 重点关注有无特殊预留水电方式，如智能马桶插座
| 智能开关 |  | 如须安装智能开关面板，需要在该阶段确定，影响电线布置
| 电线电缆 |  | 可施工方半包，选择大牌。可选阻燃电线（BV)，灯线1.5方，普通2.5方，空调和厨卫4方，中央空调6方
| 线管、电线盒 |  | 可施工方半包，选择大牌，pvc电线管主要看结不结实
| 强电箱 |  | 入户和分路带漏保
| 弱电箱 |  | 距地高度为0.3-0.4m，与强电不宜紧密相邻，最好大于0.3m，避免干扰
| 水管 |  | 可施工方半包，选择大牌。给水25prr管，排水110、75PVC管，选择大品牌，看管壁够不够厚、光滑
| 网线 |  | 6类或者超6类
水电阶段 | 瓷砖 | 1周 | 线下购买，可网购（买样品考察），可多买一点，防止缺货，确定配送费
| 地板 | 10天 | 提前买好，厚度不同会影响瓦工找平，留意安装费、扣条费、实木地板龙骨费
| 门槛石 | 5-7天 | 门槛石不宜过高，除卫生间和客厅高度5-8mm，其他与地面齐平
挡水条
窗台石
| 油烟机 | 1-2周 | 提前确定好，关注3c和能效等级、风量，最好自清洁
| 水槽 |  | 确定是否包含龙头、软管、角阀等配件
| 五金卫浴 |  | 浴霸首选风暖，花洒考虑是否恒温
| 地漏、止逆阀 |  | 确认好下水管尺寸(70或50），低楼层防臭地漏
| 瓷砖胶 |  | 地砖上墙
泥工阶段 | 室内门 |  | 预算足够选实木门，低预算选实木复合门； 卫生间没有干湿分离，预算足够选铝镁合金们，低预算选塑钢门； 卫生间干湿分离，可选择普通室内门； 水电时可测量房门，厨卫要做双包，需要铺完砖后测量
| 踢脚线 |  | 颜色跟着门套走，材质：木塑、铝合金、实木、密度板、pvc各有优势
| 门锁、门吸等配件 |  | 锁具等级分为A/B/C级，安全性看，C级最高
| 垭口和门套 |  | 普通预算选择窄门套兼顾经济美观，预算充足，可以试试隐形门口
| 浴缸 |  | 注意卫生间门洞尺寸，浴缸能否搬入
| 淋浴房和玻璃隔断 |  | 泥工结束后，上门复核尺寸，间隔墙玻璃厚度选择1cm，承重效果较好，0.5-0.8cm厚度承重效果适中，单片玻璃面积不能太大，易造成安全隐患
| 铝扣板集成吊顶 |  | 建议线下购买，考虑材质和厚度
木工阶段 | 灯具，筒灯、射灯、吊灯、吸顶灯等 |  | 设计时就应确定类型和款式，木工阶段可以开始购买，可网购，但网购尽量购买安装服务，另找工人安装费较高
| 开关插座 |  | 可网购，首选大牌旗舰店，款型按需选择
| 阳台柜 |  | 作为衣柜或者玄关柜补充使用，按需
| 窗帘轨道/罗马杆 |  | 需要在设计时确定款式和尺寸，木工阶段安装
| 晾衣架 |  | 隐形抽拉绳适合挂少而干的衣服，电动升降晾衣架价格高，体积大，手摇式晾衣架费力不费钱，固定式晾衣架不够灵活，胜在便宜
| 美缝剂 |  | 可网购，根据瓷砖地板的样式决定美缝剂还是环氧彩砂
| 腻子 |  | 首选耐水成品腻子
| 乳胶漆 |  | 首选国产大牌中端款
油工阶段 | 玻璃胶及胶枪 |  | 厨具洁具安装时需要打玻璃胶密封，选择好一点的，防霉
| 各种家电和家具 |  | 可网购，可在购物节时选购